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Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr  
zawarta w dniu                         w Krzęcinie pomiędzy
Gminą Krzęcin z siedzibą przy ul. Tylnej 7, 73-231 Krzęcin, w imieniu której działa:

Bogdan Wojciech Brzustowicz – Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Tuńskiej

zwaną w dalszej części umowy  “ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

NIP: …………………………, Regon: ………………………..

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”. 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Obsługi Szkół  w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

§ 1

1. Zamawiający niniejszym zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane p.n.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Obsługi Szkół  w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE” .
2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określają:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”;  
2) Dokumentacja projektowa z opinią ornitologiczną i chiropterologiczną a także audytem energetycznym;           

3) Oferta Wykonawcy – złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
6) Przedmiar robót.
3. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie, regulację                    i działanie urządzeń, jak również za jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac związanych z naprawami naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym                          w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,  obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi  oraz wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
5. Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, w tym pracowników i uczniów, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności przebudowywanych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych zgodnie                 z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i dokumentacją oraz oświadcza, że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7. Ilekroć w niniejszej umowie użyte zostanie określenie „Roboty zaniechane” strony rozumieją przez to konieczność zaniechania wykonania robót określonych § 1 na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
8. Ilekroć w niniejszej umowie użyte zostanie określenie „Roboty zamienne” strony rozumieją przez to roboty do wykonania nieobjęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy, lecz niewykraczające poza przedmiot umowy określony w warunkach SIWZ, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                          w projekcie, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 4b ustawy Prawo Budowlane.  
§ 2

1. Jako datę rozpoczęcia robót strony ustalają dzień: ………………………………
2. Strony ustalają, iż zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Przez termin „zakończenie całości robót’’ należy rozumieć:

1) wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia,
2) zgłoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,

3) powiadomienie Inspektora nadzoru wymienionego w § 4 umowy o zakończeniu całości robót,

4)  potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru wymienionego w  § 4 umowy.

3. Jeśli potwierdzenie Inspektora nadzoru wymienionego w § 4 umowy zawiera sformułowanie „Potwierdzam zakończenie robót objętych umową zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót przez Wykonawcę  z dnia....” wówczas należy przyjąć,                 że termin zgłoszenia jest terminem zakończenia całości robót rozumianym zgodnie z ust. 2 pod warunkiem wskazanym w  § 7 ust. 4 i ust. 5 umowy,
4. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu strony niniejszej umowy uznają datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
5. Wszystkie roboty wykonywane w obiekcie muszą być uzgodnione z użytkownikiem, gdyż od 01.09.2017r obiekt szkoły będzie normalnie pracował, a zatem wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych                       z Zamawiającym. 
§ 3

1. Zamawiający przekaże protokołem Wykonawcy plac budowy - w dniu podpisania umowy. 
2. Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu do eksploatacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego, obejmujących:
a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej w związku z realizacją niniejszej umowy,

b) ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 (jeden milion złotych zł.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginały ww. polis ubezpieczeniowych.


§ 4
1. Ze strony  Zamawiającego uprawnionym do kontroli i nadzoru inwestorskiego robót będzie:…………………………………..
2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………
3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

4. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiórkowe, ocieplenie, roboty malarskie, roboty glazurnicze, wymiana stolarki roboty instalacyjne wod-kan. c.o. i elektroenergetyczne, i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
5. Obowiązek określony w ust. 4 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.                 W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

7. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich  w należytym stanie technicznym.

2. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania,               a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. rozbiórkowych, ziemnych, a także ścinania oraz karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.

§ 6
1. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).
2. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
3. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
5. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w prawie budowlanym oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

6. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych                         z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także ilości zużytych materiałów.

§ 7
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy zgodny z SIWZ, ofertą Wykonawcy, kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, będącymi integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót. Inspektor nadzoru, o którym mowa w § 4 umowy, jest zobowiązany do weryfikacji zakończenia robót zgodnie z § 2 ust. 2 umowy w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania pozytywnego potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru wyznaczy datę odbioru końcowego robót.    

4. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie ujawnione, iż przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie z ust. 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru                   i traktuje, iż zapis § 2 ust. 2 nie został dopełniony prawidłowo. Oznacza to, że nie wykonano robót w terminie zgłoszenia ich przez Wykonawcę.

5. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 ust. 2 umowy. 

6. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie zostały  przez Wykonawcę usunięte, a nie uniemożliwiają użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie                                    z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

§ 8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy do wysokości:                                    brutto (słownie: 
w tym wynagrodzenie netto:                            zł ( słownie:), podatek VAT wynosi:                          (słownie :      ).
2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, płatne w dwóch ratach pierwsza do 31.12.2017r. druga do 31.08.2018r. na podstawie potwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót i przedłożeniu faktury przejściowej. Wynagrodzenie końcowe zostanie uiszczone po spełnieniu następujących warunków:

a) Przedłożeniu podpisanego protokołu odbioru końcowego,

b) Przedłożeniu faktury końcowej.

3. Protokół częściowego odbioru robót zostanie sporządzony i podpisany przez Inspektora nadzoru, na podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo‑finansowym, który przygotuje Wykonawca. Protokół musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

4. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz:

1) koszt urządzenia zagospodarowania, dozoru, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, doprowadzenia niezbędnych mediów oraz koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót,

2) koszt odbiorów technicznych,

3) koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,

4) koszt zapewnienia warunków p.poż i bhp w trakcie realizacji robót, 

5) koszt dokumentacji powykonawczej,

6) pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności, przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy .

7. Adres skutecznego doręczenia faktur:

Urząd Gminy w Krzęcinie

ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin – sekretariat pokój nr 2

§ 9
1. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  z projektem umowy. Zapisy umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą. Umowy zawierane przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać klauzulę o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego przez Podwykonawców na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą.

2. 
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. 
Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

1) nie spełnienia wymagań określonych w SIWZ;

2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,                      o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                        o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1 – 9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy                          o podwykonawstwo.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury Wykonawcy, do czasu złożenia powyższych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Do faktury końcowej Wykonawca składa oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych robót dla niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

18. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz swoich zobowiązań wraz z terminami płatności względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji prac objętych Umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia. 

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne.

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.   

§ 10
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w formie kar umownych na niżej opisanych zasadach. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający                    w wysokości 10% wynagrodzenia netto wynikającego z niniejszej umowy,                              z  wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 i art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy  w wysokości ………… zł  (słownie złotych: ………. /100),
b) za opóźnienie w usunięciu wad  w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad, nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto, 
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót -  0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia licząc od wyznaczonego terminu na ich usunięcie, nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego netto,
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie -  Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia licząc od wyznaczonego terminu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej  niż 5 dni - Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia licząc od wyznaczonego terminu,

f) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,

g) 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem trybu określonego w § 9 umowy, za każdy przypadek takiego powierzenia,
h) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

i) 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

j) 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

k) 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
l) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób lub jego aktualizacji, w wysokości 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia,
m) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) za każde zdarzenie,

n) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w wykazie o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy w wysokości 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia.
4. Zamawiający może naliczyć kary umowne z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień od dnia zgłoszenia uzasadnionych  zastrzeżeń przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru do dnia usunięcia nieprawidłowości w przypadku:

1) braku utrzymania porządku na placu budowy, 

2) nieodpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i przyległych mu terenów,

3) niewłaściwego składowania  materiałów budowlanych, urządzeń,
4) w sposób niezgodny z zatwierdzoną na czas budowy organizacją ruchu.

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
6. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe.

7. Zamawiający ma prawo potrącić kary z bieżącej należności Wykonawcy.
8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 11
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie.
3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1) zmniejszyć ilość robót, nie więcej jednak niż o 30%,
2) pominąć poszczególne roboty, nie więcej jednak niż o 30%,
3) wykonać roboty zamienne,

4) zamienić określoną harmonogramem kolejność robót.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny umownej określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy  w następujących przypadkach:

1) ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
2) wykonania większego  zakresu robót niż zakres określony w projekcie budowlanym
1) wykonania robót zamiennych w rozumieniu zapisu § 1 ust. 8,

2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.    

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 1), 2),  następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1), 2), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
6. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 1), 2), będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę.
8. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust. 4 pkt 1), 2), niniejszego paragrafu, wyznaczy datę podpisania aneksu
9. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
10. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu zakończenia robót o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, co może nastąpić w przypadkach określonych w ust. 13 niniejszego paragrafu, jak również w przypadku:
a) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

c) konieczność realizacji zamówień zamiennych,
d)  gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

e)  zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych                          w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,
f)  w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się                     w trakcie realizacji zamówienia,            
g)  jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót zgodnie                                 z harmonogramem,

h) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

11. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich,                              na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania                        o zamówienie publiczne.
12. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
13. Zmiany technologiczne, w szczególności:
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,                    w szczególności sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,                            w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

e) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

f) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.
14. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) :

a)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 

b)
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
c) Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania wykonania robót objętych projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający zakres rzeczowo-finansowy robót koniecznych do zaniechania.

15. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Jeśli na postawie kosztorysu ofertowego nie będzie możliwości określenia kosztów strony umowy określają, iż rozliczenie tych robót nastąpi w oparciu o średnie ceny materiałów, sprzętu, transportu i robocizny, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału, w którym kalkulacja będzie sporządzana lub/i innych ogólnie stosowanych katalogach.

16. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody  Zamawiającego. 
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) z powodu okoliczności o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp,
2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden tydzień,
6) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

7) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (z którymi zawarto zaakceptowana przez zamawiającego umowę) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy .
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy:

1) z powodu okoliczności o których mowa w art. 145a ustawy pzp,
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji na okres: …………………. miesięcy licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny  zgodny z Załącznikiem nr 2 do Umowy w dacie Odbioru końcowego.

§ 14
1. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                  o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem podpisanym przez obie strony umowy. Jeśli w ciągu trzech dni strony nie uzgodnią wspólnego terminu usunięcia wad, Zamawiający ma prawo wyznaczyć termin usunięcia wady biorąc pod uwagę techniczne możliwości usunięcia wady w wyznaczonym terminie i wyznaczyć samodzielnie termin, którego niedotrzymanie może skutkować naliczanie kary za nieterminowe usunięcie wady.

2. Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy zlecić podmiotowi trzeciemu usunięcie wady jeśli Wykonawca w ciągu 2 dni od wyznaczonego terminu nie przystąpi do usunięcia wady lub po zgłoszeniu prawidłowego usunięcia wady Zamawiający stwierdzi brak prawidłowego usunięcia stwierdzonej wady.  

3. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

4. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 15
1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny oferowanej wykonania zadania, tj. kwotę: ……………………… (słownie: ).
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego.
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach :

a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci w terminien15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:

a) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia wykonania zamówienia                         i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

§ 16
Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksów podpisanych przez obie Strony.
§ 17
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

...............................................                                              ...........................................
WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY









Załącznik nr 1 do Umowy

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca oświadcza, że:

1.1 objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową   nr ………….. z dnia …………. r., z SIWZ, ofertą Wykonawcy, kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem wykonawczym - branża budowlana, przedmiarem robót z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

1.2 ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

2.1 nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji, 

2.2 usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,

2.3 usunięcia wad szczególnie uciążliwych natychmiast, jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,

2.4 pisemnego stwierdzenia usunięcia wad do 30 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego                 o dokonaniu naprawy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny:

za wszelkie szkody i straty które spowodował usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w Umowie.

4. Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się:

do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania                       i sposobu ich usunięcia.

5. Ogólne warunki gwarancji jakości.

           Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

5.1 siły wyższej,

5.2 szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu  w sposób niezgodny z instrukcją, lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

5.3 szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy.

Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty odbioru końcowego obiektu, wynika                  z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości obiektu   i jego urządzeń.

Okres gwarancji ustala się na ………….. miesięcy od dnia spisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Załącznik nr 2 do Umowy

Karta gwarancyjna nr          /2017
określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) 

z tytułu gwarancji jakości

Przedmiot karty gwarancyjnej: 

„Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr  …………….  z dnia …………………… r.”

Nazwa obiektu: 

„……………………………………………….”
Miejscowość:

 ……………………………………………….

Charakterystyka techniczna obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Data odbioru końcowego obiektu:

 ………………..r..

Wykonawca oświadcza, że:

1. objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową nr …………. z dnia ………………… r., Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

2. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji, 

2. usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,

3. usunięcia wad szczególnie uciążliwych natychmiast, jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,

4. pisemnego stwierdzenia usunięcia wad do 30 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego     o dokonaniu naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny:

za wszelkie szkody i straty które spowodował usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w Umowie.
Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się:

do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania                       i sposobu ich usunięcia.

Ogólne warunki gwarancji jakości.

Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

1. siły wyższej,

2. szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu  w sposób niezgodny z instrukcją, lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

3. szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy.

Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty odbioru końcowego obiektu, wynika                 z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości obiektu  i jego urządzeń.

Okres gwarancji ustala się na …………….. miesięcy od dnia spisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Podpis Wykonawcy: .................................................................

Miejscowość i data: …………………….., ……………………r..
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