Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2020

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 21 stycznia 2020 r.

HARMONOGRAM PRAC NAD DOKUMENTEM

pn. „RAPORT O STANIE GMINY KRZĘCIN ZA 2019R.”

| Data | Podjęte działanie | Odpowiedzialny za podjęte działanie |
| --- | --- | --- |
| do 31 stycznia | Opracowanie Propozycji treści Raportu. | Przewodniczący Zespołu |
| do 16 marca | - Przygotowanie poszczególnych części Raportu zgodnie z wytycznymi Zespołu. - Przekazanie poszczególnych części Raportu do akceptacji przez Wójta Gminy Krzęcin. - Przekazanie poszczególnych części Raportu Przewodniczącemu Zespołu, w formie papierowej oraz elektronicznej na adres sekretarz@krzecin.pl, oraz w wersji elektronicznej na adres ug.dominik@gmail.com | Komórki UG w Krzęcinie i gminne jednostki organizacyjne |
| do 30 marca | Opracowanie edytorskie Raportu | Informatyk Urzędu |
| do 17 kwietnia | Opracowanie graficzne Raportu | Informatyk Urzędu |
| do 30 kwietnia | Akceptacja Raportu przez Zespół | Zespół |
| do 12 maja | Przedstawienie Raportu na Wójtowi Gminy Krzęcin, celem przekazania pod obrady Rady Gminy Krzęcin | Przewodniczący Zespołu |
| do 31 maja | Przedłożenie Raportu Radzie Gminy Krzęcin | Wójt |
| czerwiec | Przedstawienie Raportu w czasie obrad komisji Rady Gminy Krzęcin | Sekretarz Gminy |
| czerwiec | Przedstawienie Raportu w czasie sesji Rady Gminy | Wójt |