Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
UMOWA Nr ………./2020
zawarta w dniu ………………… roku w Krzęcinie pomiędzy:
Gminą Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin,
NIP:,
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Krzęcin – Bogdana Wojciecha Brzustowicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Krzęcin- Joanna Witkowska

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia ……………………………. roku na wykonanie zadania: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Krzęcin, Granowo, Nowy Klukom, Żeńsko, Słonice, Mielęcin gm. Krzęcin zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, postanawiając, co następuje:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania, pn.
„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Krzęcin, Granowo, Nowy Klukom, Żeńsko, Słonice, Mielęcin gm. Krzęcin”, zwanego dalej „planem”, zgodnie z:
1)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/86/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Krzęcin,
2)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/87/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Granowo,
3)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/88/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Nowy Klukom,
4)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/89/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Żeńsko,
5)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/90/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Słonice,
6)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/91/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Mielęcin,
Całość zwana dalej przedmiotem umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w sposób określony w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 293 ) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego  (Dz.U. z 2003r.  Nr 164, poz. 1587) w obszarze dotyczącym opracowania analizy gruntów rolnych klas I-VI w oparciu o opracowany  przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykaz dokumentów i informacji, jakie powinien zawierać wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów klas I-III.
3. Opracowanie winno zawierać wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, a w szczególności:
a) Projekty uchwał Rady Gminy Krzęcin  wraz z załącznikami - tekst w formatach: doc, pdf, rysunki w formatach: jpg, pdf, geo TIFF- układ współrzędnych PL-2000 strefa V ;
b) Zestawienie powierzchni terenów o poszczególnych przeznaczeniach wraz z procentowym ich udziałem w stosunku do całkowitej powierzchni – w formie tabelarycznej , w formacie xls, w oparciu o sprawozdania statystyczne GUS;
c) Baza danych graficzno-opisowych – w formatach shp i dbf, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;
d) Ekofizjografię, w formie tradycyjnej i cyfrowej w postaci rastrowej;
e) Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego spełniająca wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 293) w formie tradycyjnej i cyfrowej w postaci rastrowej;
f) Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego uwzględniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego  (Dz.U. z 2003r.  Nr 164, poz. 1587) sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia;
g) Analizę gruntów rolnych klas I-VI wraz z wnioskami o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nieleśne i nierolne;
h) Dokumentację prac planistycznych wraz z rysunkami planu oraz rysunkami i tekstem planu przygotowanymi do publikacji w dzienniku urzędowym województwa (format zipx).
[bookmark: _GoBack]4. Zamawiający powierza Wykonawcy pozyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia projektu planu w postaci kopii map zasadniczych lub ewidencyjnych.
5. Wykonawca odpowiada za poprawność i zgodność z przepisami sporządzonego planu i dokumentacji prac planistycznych.
6. Przedmiot umowy uważa się za wykonany po publikacji planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§2
Obowiązki stron
1. Wykonawca sporządzi plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
§ 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności i prac:
a) zebrania własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych, niezbędnych do sporządzenia przedmiotu zamówienia ( do 21 dni od podpisania umowy),
b) sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i ustaleń w/w dokumentu spełniających wymagania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)
c) sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
d) sporządzenia opracowania ekofizjograficznego,
e) sporządzenia projektu planu do uzgodnień i opiniowania:
-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krzęcinie
-Wójtowi Gminy Krzęcin i mieszkańcom podczas konsultacji społecznych;
-Komisjom Rady Gminy Krzęcin;
-Radzie Gminy Krzęcin - projektu planu w związku z jego uchwaleniem;
f) przygotowania projektów zawiadomień, obwieszczeń, ogłoszeń oraz innych pism i dokumentów w celu uzyskania wszystkich wniosków, opinii, uzgodnień i pozwoleń,
g) pisemnego ustosunkowania się do wszystkich ewentualnych wniosków, opinii i uwag wniesionych przez jednostki i organy opiniujące oraz strony biorące czynny udział w postępowaniu (do 7 dni od otrzymania wniosków, opinii i uwag),
h) przygotowania zmian w projekcie planu miejscowego wynikających ze wskazań Zamawiającego oraz opinii, dokonanych uzgodnień i rozpatrzonych uwag ( do 7 dni od terminu rozpatrzenia uwag lub otrzymania opinii),
i) uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne (jeśli dotyczy),
j) udziału w dyskusji publicznej (oraz spotkaniach konsultacyjnych) nad przyjętymi w/w dokumentami, rozwiązaniami,
k) udziału w przygotowaniu merytorycznych stanowisk dot. odrzucenia wniosków i uwag oraz ewentualnych wezwań do usunięcia naruszenia prac, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
l) przygotowania treści uchwały przyjmującej plan,
m) przygotowania i skompletowania dokumentacji planistycznej, zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
n) terminowego wykonania prac objętych umową.
3. Przy sporządzeniu przedmiotu umowy Wykonawca uwzględni przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 z późń.zm.), jak również ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081 ze zm.).
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w następujących ilościach:
1) rysunek planu, kolorowy - 3 egz.
2) rysunek planu, kolorowy, w formie zapisu elektrycznego na CD – 1 szt. ( w formacie jpg., pdf, dwg,shp),
3) ustalenia planu  w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD (  w formacie pdf i doc.) 2 egz.,
4) ustalenia i rysunek planu (w pomniejszeniu) w formie elektronicznej - przygotowane do druku w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
5) prognoza oddziaływania na środowisko w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD (w formacie pdf i doc.) 1 szt.
6) opracowanie ekofizjograficzne w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD (w formacie pdf. i doc) 1 szt.
7) materiały do zmiany przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne – 1 egz. ( jeśli dotyczy).
8) materiały formalno-prawne, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§3
Reprezentacja
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego - Anna Kozłowska- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
2) po stronie Wykonawcy:
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, odbioru przedmiotu umowy.
 				
§4
Terminy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, jednak nie później niż 30.06.2021 r., przy czym realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się w 4 etapach tj.:
1) I etap – sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektu planu gotowego do wyłożenia do publicznego wglądu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływaniu na środowiska oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym – w terminie do dnia ...................................... r.,
2) II etap -  uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii projektu planu oraz wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym – w terminie do dnia ......................................... r.,
3) III etap – przekazanie przez Wykonawcę projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy Krzęcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym – w terminie do dnia ....................................... r,
4) IV etap – opublikowanie przedmiotu umowy w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, potwierdzony protokołem zdawczo- odbiorczym przedmiot umowy.
2. Dopuszcza się korekty terminów poszczególnych etapów, z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.
3. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie m.in. w następujących okolicznościach:
a. przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa termin uzgodnień projektu planu;
b. przedłużający się poza wynikający z obowiązującego prawa termin wyłożenia do publicznego wglądu (np. ponowne wyłożenie) projektu planu;
c. w przypadku wejścia w życie nowych przepisów mających wpływ na przedmiot zamówienia.
5. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem przedmiot umowy został dostarczony osobiście w siedzibie Zamawiającego lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym np. istotnej zmiany przepisów prawa wpływających na treści czy sposób opracowania przedmiotu niniejszej umowy, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym jej etapie realizacji, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
8. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 7 zobowiązany jest do zapłaty kosztów poniesionych przez Wykonawcę na dzień rozwiązania umowy i odbioru wykonanych prac, składających się na rozpoczęty, a nieodebrany etap. 
					
§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:…………………………zł brutto (słownie złotych brutto:…………………………………………………………………………………..)
2. Kwota, o której mowa w ust.1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w czterech częściach:
1) część I (30% wynagrodzenia) - po przekazaniu Zamawiającemu projektu planu gotowego do wyłożenia do publicznego wglądu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływaniu na środowiska oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie projektu planu do publicznego wglądu, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym,
2) część II (30% wynagrodzenia)- po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii projektu planu oraz wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii w terminie 30 ( słownie: trzydzieści) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym,
3) część III (30% wynagrodzenia) – po przekazaniu przez Wykonawcę projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy Krzęcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym,
4) część IV (10% wynagrodzenia) – po opublikowaniu przedmiotu umowy w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dni dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonany i potwierdzony protokołem zdawczo- odbiorczym przedmiot umowy.
4. Za dzień zapłaty czterech części wynagrodzenia, o których mowa powyżej uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany na wystawionej fakturze.
§6
Prawa autorskie
1. Wykonawcy przysługują nieograniczone w czasie prawa autorskie. 
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do planu miejscowego oraz towarzyszących mu materiałów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
3. Przeniesienie następuje niezależnie od poszczególnych etapów realizacji umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. 
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje:
a) w wypadku rozwiązania umowy przed całkowitym zakończeniem realizacji przedmiotu umowy – z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia za zrealizowaną część (etap) umowy,
b) w wypadku kompletnego zrealizowania umowy – z chwilą przekazania przedmiotu umowy i zapłaty całego należnego wynagrodzenia. 

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy w części lub całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu danego etapu, łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,
3) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin usunięcia wad, łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,
4) za wykonanie przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary.
3. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie obciążeniowej noty księgowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§8
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminach wskazanych w § 4 niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub części.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o w/w naruszeniu.
					        
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy lub jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy;
b) jeżeli Wykonawca, pomimo upomnień Zamawiającego, opóźnia realizację poszczególnych etapów przedmiotu umowy i opóźnienie to trwa ponad 30 dni, w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia opóźnienia;
c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części prac;
d) gdy przerwano realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o powyższym fakcie;
e) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o powyższym fakcie;
f) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy bądź sprzeczny z niniejszą umową oraz wskazaniami Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacja niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.


Wykonawca:								Zamawiający:
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