Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ………./2020

zawarta w dniu ………………… roku w Krzęcinie pomiędzy:

Gminą Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin,

NIP:,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Krzęcin – Bogdana Wojciecha Brzustowicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Krzęcin- Joanna Witkowska

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia ……………………………. roku na wykonanie zadania: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Krzęcin, Granowo, Nowy Klukom, Żeńsko, Słonice, Mielęcin gm. Krzęcin zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, postanawiając, co następuje:

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania, pn.

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Krzęcin, Granowo, Nowy Klukom, Żeńsko, Słonice, Mielęcin gm. Krzęcin”, zwanego dalej „planem”, zgodnie z:

1)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/86/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Krzęcin,

2)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/87/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Granowo,

3)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/88/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Nowy Klukom,

4)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/89/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Żeńsko,

5)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/90/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Słonice,

6)Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr IX/91/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Mielęcin,

Całość zwana dalej przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w sposób określony w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 293 ) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego  (Dz.U. z 2003r.  Nr 164, poz. 1587) w obszarze dotyczącym opracowania analizy gruntów rolnych klas I-VI w oparciu o opracowany  przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykaz dokumentów i informacji, jakie powinien zawierać wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów klas I-III.

3. Opracowanie winno zawierać wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, a w szczególności:

- Projekty uchwał Rady Gminy Krzęcin  wraz z załącznikami - tekst w formatach: doc, pdf, rysunki w formatach: jpg, pdf, geo TIFF- układ współrzędnych PL-2000 strefa V ;

- Zestawienie powierzchni terenów o poszczególnych przeznaczeniach wraz z procentowym ich udziałem w stosunku do całkowitej powierzchni – w formie tabelarycznej , w formacie xls, w oparciu o sprawozdania statystyczne GUS;

- Baza danych graficzno-opisowych – w formatach shp i dbf, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

- Ekofizjografię, w formie tradycyjnej i cyfrowej w postaci rastrowej;

- Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego spełniająca wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 293) w formie tradycyjnej i cyfrowej w postaci rastrowej;

- Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego uwzględniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego  (Dz.U. z 2003r.  Nr 164, poz. 1587) sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia;

- Analizę gruntów rolnych klas I-VI wraz z wnioskami o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nieleśne i nierolne;

- Dokumentację prac planistycznych wraz z rysunkami planu oraz rysunkami i tekstem planu przygotowanymi do publikacji w dzienniku urzędowym województwa (format zipx).

4. Zamawiający powierza Wykonawcy pozyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia projektu planu w postaci kopii map zasadniczych lub ewidencyjnych.

5. Wykonawca odpowiada za poprawność i zgodność z przepisami sporządzonego planu i dokumentacji prac planistycznych.

6. Przedmiot umowy uważa się za wykonany po publikacji planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§2

Obowiązki stron

- Wykonawca sporządzi plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
§ 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności i prac:

- zebrania własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych, niezbędnych do sporządzenia przedmiotu zamówienia ( do 21 dni od podpisania umowy),

- sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i ustaleń w/w dokumentu spełniających wymagania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

- sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,

- sporządzenia opracowania ekofizjograficznego,

- sporządzenia projektu planu do uzgodnień i opiniowania:

-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krzęcinie

-Wójtowi Gminy Krzęcin i mieszkańcom podczas konsultacji społecznych;

-Komisjom Rady Gminy Krzęcin;

-Radzie Gminy Krzęcin - projektu planu w związku z jego uchwaleniem;

- przygotowania projektów zawiadomień, obwieszczeń, ogłoszeń oraz innych pism i dokumentów w celu uzyskania wszystkich wniosków, opinii, uzgodnień i pozwoleń,

- pisemnego ustosunkowania się do wszystkich ewentualnych wniosków, opinii i uwag wniesionych przez jednostki i organy opiniujące oraz strony biorące czynny udział w postępowaniu (do 7 dni od otrzymania wniosków, opinii i uwag),

- przygotowania zmian w projekcie planu miejscowego wynikających ze wskazań Zamawiającego oraz opinii, dokonanych uzgodnień i rozpatrzonych uwag ( do 7 dni od terminu rozpatrzenia uwag lub otrzymania opinii),

- uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne (jeśli dotyczy),

- udziału w dyskusji publicznej (oraz spotkaniach konsultacyjnych) nad przyjętymi w/w dokumentami, rozwiązaniami,

- udziału w przygotowaniu merytorycznych stanowisk dot. odrzucenia wniosków i uwag oraz ewentualnych wezwań do usunięcia naruszenia prac, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- przygotowania treści uchwały przyjmującej plan,

- przygotowania i skompletowania dokumentacji planistycznej, zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- terminowego wykonania prac objętych umową.

- Przy sporządzeniu przedmiotu umowy Wykonawca uwzględni przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 z późń.zm.), jak również ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081 ze zm.).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w następujących ilościach:

- rysunek planu, kolorowy - 3 egz.

- rysunek planu, kolorowy, w formie zapisu elektrycznego na CD – 1 szt. ( w formacie jpg., pdf, dwg,shp),

- ustalenia planu  w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD (  w formacie pdf i doc.) 2 egz.,

- ustalenia i rysunek planu (w pomniejszeniu) w formie elektronicznej - przygotowane do druku w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,

- prognoza oddziaływania na środowisko w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD (w formacie pdf i doc.) 1 szt.

- opracowanie ekofizjograficzne w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD (w formacie pdf. i doc) 1 szt.

- materiały do zmiany przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne – 1 egz. ( jeśli dotyczy).

- materiały formalno-prawne, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§3

Reprezentacja

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

- po stronie Zamawiającego - Anna Kozłowska- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;

- po stronie Wykonawcy:

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, odbioru przedmiotu umowy.

§4

Terminy

- Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień publikacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, jednak nie później niż 30.06.2021 r., przy czym realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się w 4 etapach tj.:

- I etap – sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektu planu gotowego do wyłożenia do publicznego wglądu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływaniu na środowiska oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym – w terminie do dnia ...................................... r.,

- II etap -  uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii projektu planu oraz wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym – w terminie do dnia ......................................... r.,

- III etap – przekazanie przez Wykonawcę projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy Krzęcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym – w terminie do dnia ....................................... r,

- IV etap – opublikowanie przedmiotu umowy w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, potwierdzony protokołem zdawczo- odbiorczym przedmiot umowy.

- Dopuszcza się korekty terminów poszczególnych etapów, z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie m.in. w następujących okolicznościach:

  - przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa termin uzgodnień projektu planu;

  - przedłużający się poza wynikający z obowiązującego prawa termin wyłożenia do publicznego wglądu (np. ponowne wyłożenie) projektu planu;

  - w przypadku wejścia w życie nowych przepisów mających wpływ na przedmiot zamówienia.

- Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

- Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem przedmiot umowy został dostarczony osobiście w siedzibie Zamawiającego lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym np. istotnej zmiany przepisów prawa wpływających na treści czy sposób opracowania przedmiotu niniejszej umowy, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym jej etapie realizacji, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 7 zobowiązany jest do zapłaty kosztów poniesionych przez Wykonawcę na dzień rozwiązania umowy i odbioru wykonanych prac, składających się na rozpoczęty, a nieodebrany etap.

§5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:…………………………zł brutto (słownie złotych brutto:…………………………………………………………………………………..)

- Kwota, o której mowa w ust.1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w czterech częściach:

- część I (30% wynagrodzenia) - po przekazaniu Zamawiającemu projektu planu gotowego do wyłożenia do publicznego wglądu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływaniu na środowiska oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie projektu planu do publicznego wglądu, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym,

- część II (30% wynagrodzenia)- po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii projektu planu oraz wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii w terminie 30 ( słownie: trzydzieści) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym,

- część III (30% wynagrodzenia) – po przekazaniu przez Wykonawcę projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy Krzęcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym,

- część IV (10% wynagrodzenia) – po opublikowaniu przedmiotu umowy w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dni dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonany i potwierdzony protokołem zdawczo- odbiorczym przedmiot umowy.

- Za dzień zapłaty czterech części wynagrodzenia, o których mowa powyżej uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany na wystawionej fakturze.

§6

Prawa autorskie

- Wykonawcy przysługują nieograniczone w czasie prawa autorskie.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do planu miejscowego oraz towarzyszących mu materiałów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Przeniesienie następuje niezależnie od poszczególnych etapów realizacji umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje:

- w wypadku rozwiązania umowy przed całkowitym zakończeniem realizacji przedmiotu umowy – z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia za zrealizowaną część (etap) umowy,

- w wypadku kompletnego zrealizowania umowy – z chwilą przekazania przedmiotu umowy i zapłaty całego należnego wynagrodzenia.

§7

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w części lub całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu danego etapu, łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin usunięcia wad, łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- za wykonanie przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary.

  - Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie obciążeniowej noty księgowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§8

  - Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminach wskazanych w § 4 niniejszej umowy.

  - Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub części.

  - Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.

  - W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o w/w naruszeniu.

§9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy lub jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy;

- jeżeli Wykonawca, pomimo upomnień Zamawiającego, opóźnia realizację poszczególnych etapów przedmiotu umowy i opóźnienie to trwa ponad 30 dni, w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia opóźnienia;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części prac;

- gdy przerwano realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o powyższym fakcie;

- gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o powyższym fakcie;

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy bądź sprzeczny z niniejszą umową oraz wskazaniami Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacja niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

Wykonawca:								Zamawiający: