Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/2021

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 25 stycznia 2021 r.

HARMONOGRAM PRAC NAD DOKUMENTEM

pn. „RAPORT O STANIE GMINY KRZĘCIN ZA 2020R.”

| Data | Podjęte działanie | Odpowiedzialny za podjęte działanie |
| --- | --- | --- |
| do 31 stycznia 2021r. | Ustalenie zakresu i struktury Raportu oraz przydział zadań. | Przewodniczący Zespołu |
| do 16 marca 2021r. | - Przygotowanie poszczególnych części Raportu zgodnie z treścią niniejszego zarządzenia. - Przekazanie poszczególnych części Raportu Przewodniczącemu Zespołu, w formie papierowej oraz elektronicznej na adres sekretarz@krzecin.pl, oraz w wersji elektronicznej na adres ug.dominik@gmail.com - Weryfikacja treści poszczególnych Raportu przez zespół. | Komórki UG w Krzęcinie i gminne jednostki organizacyjne wg. załącznika nr 2 do zarządzenie |
| do 30 marca 2021r. | Opracowanie edytorskie i graficzne Raportu. | Informatyk Urzędu, pracownik ds. promocji |
| do 30 kwietnia 2021r. | Akceptacja ostatecznej wersji Raportu przez Zespół. | Zespół |
| do 12 maja 2021r. | Przedstawienie Raportu Wójtowi Gminy Krzęcin. | Przewodniczący Zespołu |
| do 31 maja 2021r. | Przedłożenie Raportu Radzie Gminy Krzęcin | Wójt |

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 1/2021

Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 25 stycznia 2021 r.

TREŚĆ RAPORTU I PRZYDZIAŁ ZADAŃ DO OPRACOWANIA

| L.p. | Rozdział | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wstęp | R. Przywarty |
| 2 | Rok 2020 w statystykach USC | - Okulicz- Kozaryn |
| 3 | Finanse oraz inwestycje Gminy Krzęcin w 2020 r. | J. Witkowska |
| 4 | Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska (w tym: azbest 2020, odnawialne źródła energii) | - Kozłowska |
| 5 | Rolnictwo | M. Radomiak |
| 6 | Gospodarka nieruchomościami | M. Radomiak |
| 7 | Gospodarka komunalna ( w tym: utrzymanie czystości i porządku w gminie, utrzymanie sieci wod-kan, taryfy i opłaty, gospodarka odpadami, ochrona zwierząt, prace społecznie użyteczne) | J. Suchorski |
| 8 | Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej | P. Drobotko |
| 9 | Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy | - Stecyszyn |
| 10 | Funkcjonowanie gminnej oświaty | H. Kłosek |
| 11 | Działalność gminnej instytucji kultury | - Kamińska |
| 12 | Promocja gminy i współpraca z sektorem pozarządowym | S. Żuk |
| 13 | Informacja lokalnym rynku pracy | K. Gan |
| 14 | Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w Gminie Krzęcin, (w tym: stan bezpieczeństwa i porządku, informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony p. pożarowym, działania gminy z zakresie zarządzania kryzysowego w czasie pandemii) | J. Giziński R. Kośmider (p. poż) |
| 15 | Działalność Rady Gminy i jej stałych komisji | K. Gan |
| 16 | Zakończenie | Wójt |