                                                                                                                       Załącznik do Uchwały 
                                                                                                                   Nr XXXII/275/2023 
                                                                                                                      Rady Gminy Krzęcin 
                                                                                                                             z dnia 29 marca 2023 r. 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035, zwanej dalej Strategią:
1) powołanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035, zwanego dalej Zespołem, i dokonanie wyboru jego członków spośród pracowników Urzędu Gminy Krzęcin, gminnych jednostek organizacyjnych, radnych Rady Gminy Krzęcin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krzęcin. Do zadań Zespołu należeć będzie:
a) opracowanie założeń do projektu Strategii,
b) pomoc przy opracowaniu projektu Strategii,
c) uczestnictwo w warsztatach strategicznych, o których mowa w pkt 4;
2) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Krzęcin w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy Krzęcin;
3) przygotowanie diagnozy stanu Gminy oraz przedstawienie wniosków z diagnozy w celu określenia priorytetowych kierunków rozwoju;
4) przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych warsztatów strategicznych z Zespołem dla potrzeb ustalenia celów Strategii;
5) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 2, oraz warsztatów strategicznych, o których mowa w pkt 4;
6) przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w trybie o którym mowa w § 2, zwanych dalej: Konsultacjami;
7) zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin;
8) opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;
9) przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa oraz jego przedłożenie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego;
10) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii;
§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:
1) ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin w formie informacji o Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz o terminie i miejscu spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 3;
2) udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Krzęcin  do wglądu dla zainteresowanych podmiotów. 
3) przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami sąsiednich gmin i ich związków, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Krzęcin oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu poznania ich opinii dotyczących projektu Strategii. Spotkanie, jako forma dialogu, zostanie przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych, na podstawie opracowanego scenariusza spotkania.
§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:
	L.p.
	Zadanie
	Organ odpowiedzialny
	Termin realizacji

	1.
	Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035
	Wójt Gminy Krzęcin
	I kwartał 2023

	2.
	Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Krzęcin
	Wójt Gminy Krzęcin
	II kwartał 2023

	3.
	Przygotowanie diagnozy stanu Gminy oraz przedstawienie wniosków z diagnozy w celu określenia priorytetowych kierunków rozwoju
	
	do 3 miesięcy od zakończenia badań ankietowych

	4.
	Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w dla potrzeb ustalenia celów Strategii
	Wójt Gminy Krzęcin
	do 3 miesięcy od zakończenia badań ankietowych

	5.
	Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
	Wójt Gminy Krzęcin
	do 2 miesięcy od przeprowadzenia warsztatów strategicznych

	6.
	Ogłoszenie o Konsultacjach
	Wójt Gminy Krzęcin
	do 14 dni od przygotowania projektu Strategii

	7.
	Przeprowadzenie Konsultacji
	Wójt Gminy Krzęcin
	minimum 35 dni od daty ogłoszenia o konsultacjach

	8.
	Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin
	Wójt Gminy Krzęcin
	do 30 dni od daty zakończenia konsultacji

	9.
	Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji
	Wójt Gminy Krzęcin
	do 30 dni od daty zakończenia konsultacji

	10.
	Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz jego przedłożenie
	Wójt Gminy Krzęcin
	do 30 dni od daty zakończenia konsultacji

	11.
	Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
	Wójt Gminy Krzęcin
	do 30 dni od wydania opinii przez Zarząd Województwa
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