Załącznik do Uchwały

Nr XXXII/275/2023

Rady Gminy Krzęcin 
                                                                                                                             z dnia 29 marca 2023 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035, zwanej dalej Strategią:

- powołanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035, zwanego dalej Zespołem, i dokonanie wyboru jego członków spośród pracowników Urzędu Gminy Krzęcin, gminnych jednostek organizacyjnych, radnych Rady Gminy Krzęcin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krzęcin. Do zadań Zespołu należeć będzie:

- opracowanie założeń do projektu Strategii,

- pomoc przy opracowaniu projektu Strategii,

- uczestnictwo w warsztatach strategicznych, o których mowa w pkt 4;

- przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Krzęcin w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy Krzęcin;

- przygotowanie diagnozy stanu Gminy oraz przedstawienie wniosków z diagnozy w celu określenia priorytetowych kierunków rozwoju;

- przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych warsztatów strategicznych z Zespołem dla potrzeb ustalenia celów Strategii;

- przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 2, oraz warsztatów strategicznych, o których mowa w pkt 4;

- przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w trybie o którym mowa w § 2, zwanych dalej: Konsultacjami;

- zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin;

- opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;

- przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa oraz jego przedłożenie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego;

- przygotowanie ostatecznego projektu Strategii;

§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

- ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin w formie informacji o Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz o terminie i miejscu spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 3;

- udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Krzęcin  do wglądu dla zainteresowanych podmiotów.

- przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami sąsiednich gmin i ich związków, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Krzęcin oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu poznania ich opinii dotyczących projektu Strategii. Spotkanie, jako forma dialogu, zostanie przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych, na podstawie opracowanego scenariusza spotkania.

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

| L.p. | Zadanie | Organ odpowiedzialny | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035 | Wójt Gminy Krzęcin | I kwartał 2023 |
| 2. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Krzęcin | Wójt Gminy Krzęcin | II kwartał 2023 |
| 3. | Przygotowanie diagnozy stanu Gminy oraz przedstawienie wniosków z diagnozy w celu określenia priorytetowych kierunków rozwoju |  | do 3 miesięcy od zakończenia badań ankietowych |
| 4. | Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w dla potrzeb ustalenia celów Strategii | Wójt Gminy Krzęcin | do 3 miesięcy od zakończenia badań ankietowych |
| 5. | Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym | Wójt Gminy Krzęcin | do 2 miesięcy od przeprowadzenia warsztatów strategicznych |
| 6. | Ogłoszenie o Konsultacjach | Wójt Gminy Krzęcin | do 14 dni od przygotowania projektu Strategii |
| 7. | Przeprowadzenie Konsultacji | Wójt Gminy Krzęcin | minimum 35 dni od daty ogłoszenia o konsultacjach |
| 8. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin | Wójt Gminy Krzęcin | do 30 dni od daty zakończenia konsultacji |
| 9. | Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji | Wójt Gminy Krzęcin | do 30 dni od daty zakończenia konsultacji |
| 10. | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz jego przedłożenie | Wójt Gminy Krzęcin | do 30 dni od daty zakończenia konsultacji |
| 11. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego | Wójt Gminy Krzęcin | do 30 dni od wydania opinii przez Zarząd Województwa |