Załącznik nr 1

do Zarządzenia  wewnętrznego nr 2/2025

Wójta Gminy Krzęcin z dnia 10 marca 2025 r.

HARMONOGRAM PRAC NAD DOKUMENTEM

pn. „RAPORT O STANIE GMINY KRZĘCIN ZA 2024R.”

| Data | Podjęte działanie | Odpowiedzialny za podjęte działanie |
| --- | --- | --- |
| do 10 marca 2025r. | Ustalenie zakresu i struktury Raportu oraz przydział zadań. | Przewodniczący Zespołu |
| do 21 kwietnia 2025r. (termin nieprzekraczalny) | - Przygotowanie poszczególnych części Raportu zgodnie z treścią niniejszego zarządzenia. - Przekazanie poszczególnych części Raportu Przewodniczącemu Zespołu, elektronicznej na adres sekretarz@krzecin.pl - Weryfikacja treści poszczególnych części Raportu przez zespół. | Pracownicy oraz komórki UG w Krzęcinie i gminne jednostki organizacyjne wg załącznika nr 2 do zarządzenia |
| do 5 maja 2025 r. | Opracowanie edytorskie i graficzne Raportu. | Informatyk Urzędu, Przewodniczący Zespołu |
| do 12 maja 2025 r. | Akceptacja ostatecznej wersji Raportu przez Zespół, ewentualne poprawki. | Zespół |
| do 19 maja 2025r. | Przedstawienie Raportu Wójtowi Gminy Krzęcin. | Przewodniczący Zespołu |
| do 30 maja 2025 r. | Przedłożenie Raportu Radzie Gminy Krzęcin | Wójt |