Załącznik nr 1

do Zarządzenia  wewnętrznego nr 1/2026

Wójta Gminy Krzęcin z dnia 14 stycznia 2026 r.

HARMONOGRAM PRAC NAD DOKUMENTEM

pn. „RAPORT O STANIE GMINY KRZĘCIN ZA 2025.”

| Data | Podjęte działanie | Odpowiedzialny za podjęte działanie |
| --- | --- | --- |
| do 15 stycznia 2026r. | Ustalenie zakresu i struktury Raportu oraz przydział zadań. | Przewodniczący Zespołu |
| do 17 kwietnia 2026r. (termin nieprzekraczalny) | - Przygotowanie poszczególnych części Raportu zgodnie z treścią niniejszego zarządzenia. - Przekazanie poszczególnych części Raportu Przewodniczącemu Zespołu, elektronicznej na adres sekretarz@krzecin.pl - Weryfikacja treści poszczególnych części Raportu przez zespół. | Pracownicy oraz komórki UG w Krzęcinie i gminne jednostki organizacyjne wg załącznika nr 2 do zarządzenia |
| do 8 maja 2026 r. | Opracowanie edytorskie i graficzne Raportu. | Informatyk Urzędu, Przewodniczący Zespołu |
| do 15 maja 2026 r. | Akceptacja ostatecznej wersji Raportu przez Zespół, ewentualne poprawki. | Zespół |
| do 22 maja 2026r. | Przedstawienie Raportu Wójtowi Gminy Krzęcin. | Przewodniczący Zespołu |
| do 29 maja 2026 r. | Przedłożenie Raportu Radzie Gminy Krzęcin | Wójt |