Załącznik nr 1
do Zarządzenia  wewnętrznego nr 1/2026
Wójta Gminy Krzęcin z dnia 14 stycznia 2026 r.


HARMONOGRAM PRAC NAD DOKUMENTEM
pn. „RAPORT O STANIE GMINY KRZĘCIN ZA 2025.”

	Data
	Podjęte działanie
	Odpowiedzialny za podjęte działanie

	do 15 stycznia  2026r.
	Ustalenie zakresu i struktury Raportu oraz przydział zadań.
	Przewodniczący Zespołu

	do 17 kwietnia 2026r.
(termin nieprzekraczalny)
	1. Przygotowanie poszczególnych części Raportu zgodnie z treścią niniejszego zarządzenia.
1. Przekazanie poszczególnych części Raportu Przewodniczącemu Zespołu, elektronicznej na adres sekretarz@krzecin.pl
1. Weryfikacja treści poszczególnych części Raportu przez zespół.
	Pracownicy oraz komórki UG 
w Krzęcinie i gminne jednostki organizacyjne wg załącznika nr 2 
do zarządzenia

	do 8 maja 2026 r.
	Opracowanie edytorskie  i graficzne Raportu.
	Informatyk Urzędu, Przewodniczący Zespołu

	do 15 maja 
2026 r.
	Akceptacja ostatecznej wersji Raportu przez Zespół, ewentualne poprawki.
	Zespół

	do 22 maja 2026r.
	Przedstawienie Raportu Wójtowi Gminy Krzęcin.
	Przewodniczący Zespołu

	[bookmark: _GoBack]do 29 maja 
2026 r.
	Przedłożenie Raportu Radzie Gminy Krzęcin
	Wójt



